## G14_Vergabeterminplan
LG | Gewerk | Aus-schreibung erstellen bis | erledigt | Aus-schreibung freigeben bis | Aus-schreibung versenden | Angebot Bieter | Nacht- telefonieren | Angebots-abgabe Bieter | Preisspiegel | 1. Verhandlung | 2. Verhandlung | Vergabe- vorschlag | erledigt | Auftrags- schreiben | gewerk-spez. Planung u Prod. | Baubeginn Gewerk | Auftrag erteilt | Anmerk-ungen | Priorität
|  | 14 |  | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | [KT] |  | an
0118 | Gerüst
011350 | Kran
02 | Abbruch
03 | Erdarbeiten
0310 | Spezialtiefbau | [13 empty] | 21
0312 | Spundwände | [13 empty] | 21
0370 | HDBV, DSV
06 | Aufschließung, Infrastruktur
0614 | Kanalarbeiten
070309 | Elementdecken
07A | Attikaelemente
07B | Bewehrung
07C | Beton
07I | Isokörbe
07L/08L | Lohnleister Beton/MWK
0902 | Zargen
11 | Estricharbeiten
12 | Abdichtungsarbeiten
1280 | Braune Wanne
13 | Aussenanlagen
1350 | Asphaltarbeiten
15 | Schlitze, Durchbrüche, Sägen und Bohren
161330 | Hohldielendecken
161602 | Hohlwände
161603 | FT-Stiegen
161608 | FT-Balkonplatten
18 | Winterbauarbeiten
1816 | Winterdienst, Schneeräumung
19 | Baureinigung
21 | Schwarzdeckerarbeiten
22 | Dachdeckerarbeiten
23 | Bauspenglerarbeiten
24 | Fliesen-Plattenlegerarbeiten
25 | Sicherheits- und Schutzmaßnahmen
28 | Natursteinarbeiten
29 | Kunststeinarbeiten
2913 | Bodenbeläge aus Betonplatten
30 | Schließanlage | [13 empty] | 28
3010 | Beschriftung
31 | Metallbauarbeiten | [13 empty] | 56
31.08 | Kellertrennwände
34 | Verglaste Rohrrahmenelemente (Alu-Glas Schlosser)
35 | System Abgasanlage
36 | Zimmermeisterarbeiten
3618 | Kellertrennwände Holz
3623 | Holzstiegen
38 | Holzfußböden
39 | Trockenbauarbeiten | [13 empty] | 28
3933 | Kellerdeckendämmung
42 | Glaserarbeiten
4310 | Innentüren / Türentischler
4330 | Brandschutztüren
44 | Wärmedämmverbundsystem
45 | Beschichtung Holz und Metall
46 | Beschichtung auf Mauerwerk
49 | Beschichtung von Betonböden
50 | Klebearbeiten für Wand- und Bodenbeläge
52 | Fenster und Fenstertüren Alu
53 | Fenster und Fenstertüren Kunststoff | [13 empty] | 56
54 | Fenster und Fenstertüren Holz-Alu
56 | Dachflächenfenster | [13 empty] | 28
5606 | Lichtkuppeln, Lichtbänder
57 | Sonnenschutz, Beschattung außen+innen
58 | Gartengestaltung und Landschaftsbau
65 | Toranlagen im Gebäude
92 | HKLS
9290 | Klima
93 | Aufzugsanlagen
94 | Elektro
99 | Feuerlöscher
Formulas:
Aus-schreibung freigeben bis = IF([Baubeginn Gewerk]>0,WORKDAY([Aus-schreibung versenden],-E3,Feiertage),"")
Nacht- telefonieren = IF([Baubeginn Gewerk]>0,WORKDAY([Angebots-abgabe Bieter],-H3,Feiertage),"")
Vergabe- vorschlag = IF([Baubeginn Gewerk]>0,WORKDAY([Auftrags- schreiben],-M3,Feiertage),"")

## Konstanten
Was | Frist in Tage | Feiertag | Datum
FristGelb | 5 | Neujahr | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01
|  | hl3 Könige | 2019-01-06 | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 2022-01-06 | 2023-01-06
|  | Ostermontag | 2019-04-22 | 2020-04-13 | 2021-03-29 | 2022-04-18 | 2023-04-10
|  | Staatsfeiertag | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
|  | Ch Himmelfahrt | 2019-05-30 | 2020-05-21 | 2021-05-06 | 2022-05-26 | 2023-05-18
|  | Pfingstmontag | 2019-06-10 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2022-06-06 | 2023-05-29
|  | Fronleichnam | 2019-06-20 | 2020-06-11 | 2021-05-27 | 2022-06-16 | 2023-06-08
|  | Mariä Himmelfahrt | 2019-08-15 | 2020-08-15 | 2021-08-15 | 2022-08-15 | 2023-08-15
|  | Nationalfeiertag | 2019-10-26 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 2023-10-26
|  | Allerheiligen | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01
|  | Maria Empfängnis | 2019-12-08 | 2020-12-08 | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 2023-12-08
|  | Heiliger Abend | 2019-12-24 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2022-12-24 | 2023-12-24
|  | Christtag | 2019-12-25 | 2020-12-25 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-12-25
|  | Stefanietag | 2019-12-26 | 2020-12-26 | 2021-12-26 | 2022-12-26 | 2023-12-26
|  | Silvester | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31
|  | Faschingsdienstag | 2019-03-05 | 2020-02-25 | 2021-02-09 | 2022-03-01 | 2023-02-21
|  | Aschermittwoch | 2019-03-06 | 2020-02-26 | 2021-02-10 | 2022-03-02 | 2023-02-22